## Hoja1
DIAGRAMA EDT (desglose de tareas)
PROYECTO GESTIÓN DE EVENTOS PARA SALONES
ANÁLISIS |  | DISEÑO |  | PROGRAMACIÓN |  | PRUEBAS |  | ENTREGA
ENTREVISTA | FLUJO TRABAJO | FRONT END | BACK END | FRONT END | BACK END | USABILIDAD | LOCALHOST | CONTRATO | DEMOSTRACIÓN
Elsa Solares | Elsa Solares & Rafael Medina | Elsa Solares | Rafael Medina | Elsa Solares | Rafael Medina | Elsa Solares | Rafael Medina | Elsa Solares & Rafael Medina | Rafael Medina & Elsa Solares
1 Hora | 2 Horas | 2 Horas | 2 Horas | 15 Horas | 20 Horas | 2 Horas | 2 Horas | 2 Horas | 1 Hora
400 | 800 | 800 | 800 | 6000 | 8000 | 800 | 800 | 800 | 400
ESTIMACIÓN | ACTIVIDADES CLAVE | DIAGRAMA | FRAMEWORK | LOG IN |  | CONEXIÓN | HOST REMOTO | ENTRENAMIENTO | GARANTIA
Elsa Solares | Elsa Solares & Rafael Medina | Rafael Medina | Elsa Solares | Rafael Medina |  | Rafael Medina | Rafael Medina | Elsa Solares | Rafael Medina & Elsa
2 Horas | 2 Horas | 1 Hora | 1 Hora | 2 Horas |  | 4 Horas | 2 Horas | 1 Hora | 1 Hora
800 | 800 | 400 | 400 | 900 |  | 1000 | 800 | 450 | 400
| IMAGEN EMPRESA | PANTALLAS | DISEÑO DB (DATOS) | PÁGINA NOSOTROS |  | RENDER |  | UNITARIAS | ENTREGA FINAL
| Elsa Solares | Elsa Solares | Rafael Medina | Elsa Solares |  | Elsa Solares |  | Elsa Solares & Rafael Medina | Rafael Medina & Elsa Solares
| 2 Horas | 6 Horas | 2 Horas | 4 Horas |  | 1 Hora |  | 4 Horas | 1 Hora
| 800 | 2700 | 800 | 1600 |  | 400 |  | 1600 | 400
|  | ASSETS | CONFIGURACION SITE | PÁGINA CATÁLOGO
|  | Elsa Solares | Rafael Medina | Elsa Solares
|  | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas
|  | 200 | 200 | 1600
PRESUPUESTO
Elsa Solares
1.5 Horas
300